## PLANILHA OFICIAL
OBJETO: Cobertura de Arco na Quadra Poliesportiva Recanto Tranquilo Local: Avenida Doutor Darcy Sodero Horta, Bairro: Recanto Tranquilo LAVRINHAS-SP | [7 empty] | Data Base: 2021 - BDI 25% CDHU 182 C/ DESON SINAPI JUNHO/2021
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MATERIAL ( I ) | MÃO DE OBRA ( II ) | TOTAL (R$) ( I )+( II ) | TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 4.5 | 135 | 90 | 225 | 1012.5
|  |  | SUBTOTAL | [5 empty] | 1012.5
2 |  |  | FUNDAÇÃO DE BASE E ESTRUTURA
2.1 | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. | M | 154 | 43.76 | 29.73 | 73.49 | 11317.46
2.2 | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. | M2 | 26.4 | 128.2 | 35.44 | 163.64 | 4320.096
2.3 | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | M2 | 24 | 74.39 | 34.02 | 108.41 | 2601.84
2.4 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 126 | 14.94 | 3.88 | 18.82 | 2371.32
2.5 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 14.8 | 14.02 | 3.64 | 17.66 | 261.368
2.6 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | 202.5 | 13.76 | 2.04 | 15.8 | 3199.5
2.7 | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 13 | 315.11 | 62.01 | 377.12 | 4902.56
2.8 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | M3 | 13 | 49.83 | 155.52 | 205.35 | 2669.55
|  |  | SUBTOTAL | [5 empty] | 31643.694
3 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
3.1 | SINAPI | 87450 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | M2 | 48 | 21.5 | 54.94 | 76.44 | 3669.12
3.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 13.2 | 13.56 | 3.74 | 17.3 | 228.36
3.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,MM - MONTAGEM. | KG | 52 | 9.94 | 4.62 | 14.56 | 757.12
3.4 | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.4 | 315.11 | 62.01 | 377.12 | 150.848
3.5 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | M3 | 0.4 | 49.83 | 155.52 | 205.35 | 82.14
3.6 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 48 | 2.48 | 4.05 | 6.53 | 313.44
3.7 | SINAPI | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | M3 | 1.92 | 245.85 | 260.01 | 505.86 | 971.2512
|  |  | SUBTOTAL | [5 empty] | 6172.2792
4 |  |  | SUPERESTRURURA/ESTRUTURA METÁLICA:
4.1 | CDHU 182 | 15.03.030 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO | KG | 7631.15 | 16.4 |  | 16.4 | 125150.86
4.2 | CDHU 182 | 15.03.090 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, SEM PINTURA | KG | 7631.15 |  | 4.88 | 4.88 | 37240.012
|  |  | SUBTOTAL | [5 empty] | 162390.872
5 |  |  | COBERTURA METÁLICA:
5.1 | SINAPI | 94213 | TELHA DE METAL ONDULADA 0,5MM (COBERTURA EM ARCO) | M2 | 734 | 79.92 | 3.18 | 83.1 | 60995.4
5.2 | SINAPI | 94231 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 64 | 95.43 | 9.79 | 105.22 | 6734.08
|  |  | SUBTOTAL | [5 empty] | 67729.48
6 |  |  | ALAMBRADO DE DIVISA:
6.1 | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). | M2 | 204 | 136.78 | 33.97 | 170.75 | 34833
|  |  | SUBTOTAL | [5 empty] | 34833
7 |  |  | PINTURA DA QUADRA:
7.1 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | M2 | 704 | 11.06 | 7.07 | 18.13 | 12763.52
7.2 | SINAPI | 102505 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. | M | 200.5 | 3.63 | 5.81 | 9.44 | 1892.72
|  |  | SUBTOTAL | [5 empty] | 14656.24
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 704 | 0.46 | 1.2 | 1.66 | 1168.64
|  |  | SUBTOTAL | [5 empty] | 1168.64
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 319606.7052
|  |  | BDI 25% | [5 empty] | 79901.6763
|  |  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 399508.3815
LAVRINHAS, 27 DE AGOSTO DE 2021.
| JOSÉ BENEDITO DA SILVA |  |  | JOYCE LEONEL DA SILVA
| PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRINHAS |  |  | ENGENHEIRA CIVIL
CREA-SP: 5069766460

## CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Cobertura de Arco na Quadra Poliesportiva Recanto Tranquilo Local: Avenida Doutor Darcy Sodero Horta, Bairro: Recanto Tranquilo LAVRINHAS-SP |  |  |  |  | Data Base: 2021 - BDI 25% CDHU 182 C/ DESON SINAPI JUNHO/2021
ITEM | DESCRIÇÃO | 1ª PARCELA | 2ª PARCELA | 3ª PARCELA | 4ª PARCELA | TOTAL (R$) | TOTAL COM BDI 25% (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1012.5 |  |  |  | 1012.5 | 1265.625
2 | FUNDAÇÃO DE BASE E ESTRUTURA | 31643.69 |  |  |  | 31643.69 | 39554.6125
3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 6172.28 |  |  |  | 6172.28 | 7715.35
4 | SUPERESTRURURA/ESTRUTURA METÁLICA: |  | 54130.29 | 54130.29 | 54130.2919 | 162390.8719 | 202988.5899
5 | COBERTURA METÁLICA: |  | 22576.4933 | 22576.4933 | 22576.4933 | 67729.48 | 84661.85
6 | ALAMBRADO DE DIVISA: |  | 11611 | 11611 | 11611 | 34833 | 43541.25
7 | PINTURA DA QUADRA: |  |  |  | 14656.24 | 14656.24 | 18320.3
8 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 1168.64 | 1168.64 | 1460.8
| TOTAL GERAL C/ BDI 25% | 48535.5875 | 110397.2292 | 110397.2292 | 130178.3315 |  | 399508.3774
LAVRINHAS, 27 DE AGOSTO DE 2021.
JOSÉ BENEDITO DA SILVA |  |  | JOYCE LEONEL DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRINHAS |  |  | ENGENHEIRA CIVIL
CREA-SP: 5069766460

## Plan1
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COBERTURA METÁLICA QUADRA RECANTO TRANQUILO Av. Dr. Darcy Sodero Horta, Recanto Tranquilo, Lavrinhas-SP | [7 empty] | FONTE | SINAPI/06-2021 Não Desonerado e CDHU 182
OBJETO: Cobertura de Arco na Quadra Poliesportiva Recanto Tranquilo Local: Avenida Doutor Darcy Sodero Horta, Bairro: Recanto Tranquilo LAVRINHAS-SP | [8 empty] | Data Base: 2021 - BDI 25% CDHU 182 C/ DESON SINAPI JUNHO/2021
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MATERIAL | S/ BDI | C/ BDI =25% | TOTAL (R$) | TOTAL (R$) (MATERIAL+ MÃO-DE-OBRA) | TOTAL (R$) | valor no sinapi | %material | % mão de obra | BDI %
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 4.5 | 135 | 90 | 22.5 | 112.5 | 247.5 | 1113.75 | 225 | 60 | 40 | 25%
|  |  | SUBTOTAL | [7 empty] | 1113.75
2 |  |  | FUNDAÇÃO DE BASE E ESTRUTURA
2.1 | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. | M | 154 | 43.7567 | 29.7333 | 7.4333 | 37.1666 | 80.9233 | 12462.1915 | 73.49 | 59.541 | 40.459 | 25%
2.2 | SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. | M2 | 26.4 | 128.1966 | 35.4434 | 8.8609 | 44.3043 | 172.5009 | 4554.0227 | 163.64 | 78.3406 | 21.6594 | 25%
2.3 | SINAPI | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. | M2 | 24 | 74.39 | 34.02 | 8.505 | 42.525 | 116.915 | 2805.96
2.4 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 126 | 14.9395 | 3.8805 | 0.97013 | 4.8506 | 19.7901 | 2493.5564 | 18.82 | 79.3809 | 20.6191 | 25%
2.5 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 14.8 | 14.0187 | 3.6413 | 0.91033 | 4.5517 | 18.5703 | 274.8409 | 17.66 | 79.3809 | 20.6191 | 25%
2.6 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | 202.5 | 13.7557 | 2.0443 | 0.51109 | 2.5554 | 16.3111 | 3302.9949 | 15.8 | 87.0611 | 12.9389 | 25%
2.7 | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 13 | 315.1085 | 62.0115 | 15.5029 | 77.5144 | 392.6229 | 5104.0974 | 377.12 | 83.5566 | 16.4434 | 25%
2.8 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | M3 | 13 | 49.83 | 155.52 | 38.88 | 194.4 | 244.23 | 3174.99
|  |  | SUBTOTAL | [7 empty] | 34172.6537
3 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
3.1 | SINAPI | 87450 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | M2 | 48 | 21.5026 | 54.9374 | 13.7344 | 68.6718 | 90.1744 | 4328.3691 | 76.44 | 28.13 | 71.87 | 25%
3.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | KG | 13.2 | 13.5564 | 3.7436 | 0.93591 | 4.6796 | 18.2359 | 240.714 | 17.3 | 78.3605 | 21.6395 | 25%
3.3 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,MM - MONTAGEM. | KG | 52 | 9.9353 | 4.6247 | 1.1562 | 5.7809 | 15.7162 | 817.2416 | 14.56 | 68.2367 | 31.7633 | 25%
3.4 | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 0.4 | 315.1085 | 62.0115 | 15.5029 | 77.5144 | 392.6229 | 157.0492 | 377.12 | 83.5566 | 16.4434 | 25%
3.5 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO | M3 | 0.4 | 49.834 | 155.516 | 38.879 | 194.395 | 244.229 | 97.6916 | 205.35 | 24.2678 | 75.7322 | 25%
3.6 | SINAPI | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 48 | 2.4779 | 4.0521 | 1.013 | 5.0651 | 7.543 | 362.0646 | 6.53 | 37.9471 | 62.0529 | 25%
3.7 | SINAPI | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. | M3 | 1.92 | 245.8494 | 260.0106 | 65.0026 | 325.0132 | 570.8626 | 1096.0563 | 505.86 | 48.6003 | 51.3997 | 25%
|  |  | SUBTOTAL | [7 empty] | 7099.1864
4 |  |  | SUPERESTRURURA/ESTRUTURA METÁLICA:
4.1 | CDHU 182 | 15.03.030 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO | KG | 7631.15 | 16.4 |  |  |  | 16.4 | 125150.86
4.2 | CDHU 182 | 15.03.090 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, SEM PINTURA | KG | 7631.15 |  | 4.88 | 1.22 | 6.1 | 6.1 | 46550.015
|  |  | SUBTOTAL | [7 empty] | 171700.875
5 |  |  | COBERTURA METÁLICA:
5.1 | SINAPI | 94213 | TELHA DE METAL ONDULADA 0,5MM (COBERTURA EM ARCO) | KG | 734 | 79.9169 | 3.1831 | 0.79577 | 3.9788 | 83.8958 | 61579.4923 | 83.1 | 96.1696 | 3.8304 | 25%
5.2 | SINAPI | 94231 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 64 | 95.43 | 9.79 | 2.4475 | 12.2375 | 107.6675 | 6890.72 | 62.27 | 90.7452 | 9.2548 | 25%
|  |  | SUBTOTAL | [7 empty] | 68470.2123 |  |  |  | 25%
6 |  |  | ALAMBRADO DE DIVISA: | [11 empty] | 25%
6.1 | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). | M2 | 204 | 136.7762 | 33.9738 | 8.4935 | 42.4673 | 179.2435 | 36565.6651 | 170.75 | 80.1032 | 19.8968 | 25%
|  |  | SUBTOTAL | [7 empty] | 36565.6651
7 |  |  | PINTURA DA QUADRA:
7.1 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | M2 | 704 | 11.057 | 7.073 | 1.7683 | 8.8413 | 19.8983 | 14008.3756 | 18.13 | 60.9871 | 39.0129 | 25%
7.2 | SINAPI | 102505 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. | M | 200.5 | 3.63 | 5.81 | 1.4525 | 7.2625 | 10.8925 | 2183.9462
|  |  | SUBTOTAL | [7 empty] | 16192.3219
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 704 | 0.46 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.96 | 1379.84
|  |  | SUBTOTAL | [7 empty] | 1379.84
|  |  | TOTAL GERAL | [7 empty] | 336694.5044
|  | JOSÉ BENEDITO DA SILVA |  |  |  | JOYCE LEONEL DA SILVA
|  | PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRINHAS |  |  |  | ENGENHEIRA CIVIL
CREA-SP: 5069766460