## CNG
Cronograma Físico-Financeiro
| OBJETO |  | REFORMA DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO CAPELA DO JACÚ | [23 empty] | Data:
| ENDEREÇO |  | Estrada São Sebastião nº 271 - Bairro Capela do Jacú - Lavrinhas /SP | [23 empty] | 4485800%
| ITEM | MÊS SERVIÇOS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | TOTAL
FILTRAR
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 44974.83
1 |  |  | 100%
1 |  |  | 44974.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83 | 44974.83
2 | 2 | ÁREA EXTERNA, RAMPA, ALVENARIA E VEDAÇÃO | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33482.31
2 |  |  | 50% | 50%
2 |  |  | 16741.16 | 16741.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 16741.16 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31 | 33482.31
3 | 3 | REVESTIMENTOS, PISOS E FORROS | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 138115.26
3 |  |  | 50% | 50%
3 |  |  | 69057.63 | 69057.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 69057.63 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26 | 138115.26
4 | 4 | ESQUADRIAS | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 61640.94
4 |  |  |  | 100%
4 |  |  | 0 | 61640.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94 | 61640.94
5 | 5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 53116.39
5 |  |  | 50% | 50%
5 |  |  | 26558.2 | 26558.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 26558.2 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39 | 53116.39
6 | 6 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11143.53
6 |  |  | 100%
6 |  |  | 11143.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53 | 11143.53
7 | 7 | INSTAÇAÇÕES ELÉTRICAS | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93232.44
7 |  |  |  | 50% | 50%
7 |  |  | 0 | 46616.22 | 46616.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 46616.22 | 93232.44 | 93232.44 | 93232.44 | 93232.44 | 93232.44 | 93232.44 | 93232.44 | 93232.44 | 93232.44 | 93232.44 | 93232.44 | 93232.44 | 93232.44 | 93232.44 | 93232.44 | 93232.44 | 93232.44 | 93232.44 | 93232.44 | 93232.44 | 93232.44 | 93232.44
8 | 8 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2545.79
8 |  |  |  |  | 100%
8 |  |  | 0 | 0 | 2545.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 2545.79 | 2545.79 | 2545.79 | 2545.79 | 2545.79 | 2545.79 | 2545.79 | 2545.79 | 2545.79 | 2545.79 | 2545.79 | 2545.79 | 2545.79 | 2545.79 | 2545.79 | 2545.79 | 2545.79 | 2545.79 | 2545.79 | 2545.79 | 2545.79 | 2545.79
9 | 9 | COBERTURA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60030.37
9 |  |  | 100%
9 |  |  | 60030.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37 | 60030.37
10 | 10 | #REF! | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | #REF!
10 |  |  |  |  | 100%
10 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 11 | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
11
11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
12
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 13 | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
13
13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 14 | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
14
14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15 | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
15
15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 16 | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
16
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 17 | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
17
17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18 | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
18
18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19 | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
19
19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20 | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
20
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 21 | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF!
21
21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MENSAL |  | 228505.72 | 220614.13 | 49162.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498281.86
| % MENSAL |  | 45.86% | 44.27% | 9.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| ACUMULADO |  | 228505.72 | 449119.85 | 498281.86 | 498281.86 | 498281.86 | 498281.86 | 498281.86 | 498281.86 | 498281.86 | 498281.86 | 498281.86 | 498281.86 | 498281.86 | 498281.86 | 498281.86 | 498281.86 | 498281.86 | 498281.86 | 498281.86 | 498281.86 | 498281.86 | 498281.86 | 498281.86 | 498281.86
| % ACUMULADO |  | 45.86% | 90.13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
__________________________________________________________
|  | Responsável Técnico: | José Augusto Pinelli
|  | CREA / CAU: | 601815307
ART / RRT:
__________________________________________________________
Responsável Técnico pela Fiscalização :Joyce Leonel da Silva
CREA/CAU: 5069766460
__________________________________________________________
José Benedito da Silva
PREFEITO MUNICIPAL DE LAVRINHAS