## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PROJETO DE REFORMA DE CALÇAMENTO | [6 empty] | 2022-10-01
LOCAL: Avenida Prefeito Joaquim Novaes - Lavrinhas/SP
BASE SINAPI: 09/2022 - COM DESONERAÇÃO
BASE CDHU Nº: 187 - COM DESONERAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO | QUANTIDADE | SUBTOTAL
OBJETO: Reforma - Calçada da Av. Prefeito Joaquim Novaes
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15856.79
1.1 | 02.08.020 | CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | m² | 869.24 | 1079.86 | 6 | 6479.16
1.2 | 02.02.150 | CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unidmes | 634.59 | 788.35 | 1 | 788.35
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.3 | 03.06.050 | CDHU | DESMONTE (LEVANTAMENTO) MECANIZADO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | m² | 26.46 | 32.87 | 223.22 | 7337.24
1.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 58.73 | 72.96 | 3.6 | 262.66
1.5 | 04.02.020 | CDHU | RETIRADA DE PEÇAS LINEARES EM MADEIRA COM SEÇÃO ATÉ 60 CM² | m | 1.13 | 1.4 | 9.2 | 12.88
1.6 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 7.49 | 9.3 | 17.86 | 166.1
1.7 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 3.48 | 4.32 | 17.86 | 77.16
1.8 | 03.01.020 | CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 185.57 | 230.53 | 2.87 | 661.62
1.9 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 8.91 | 11.07 | 6.47 | 71.62
2.0 |  |  | RETALUDAMENTO |  |  |  |  | 27578.41
2.1 | 02.09.040 | CDHU | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM | m² | 4.36 | 5.42 | 753.28 | 4082.78
2.2 | 101230 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 11.13 | 13.83 | 654.21 | 9047.72
2.3 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 14.28 | 19.18 | 753.28 | 14447.91
3.0 |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | 176875.22
3.1 | 54.01.400 | CDHU | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | m² | 24.81 | 33.33 | 672.16 | 22403.09
3.2 | 54.04.340 | CDHU | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 Mpa, ESPESSURA 6CM, COR NATURAL, TIPOS: RAQUETES, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA | m² | 97.81 | 131.4 | 526.77 | 69217.58
3.3 | 54.04.342 | CDHU | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 Mpa, ESPESSURA 6CM, COLORIDO, TIPOS: RAQUETES, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA | m² | 95.43 | 128.2 | 145.39 | 18639
3.4 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 51.75 | 69.52 | 252.76 | 17571.88
3.5 | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 56.62 | 76.06 | 35.03 | 2664.38
3.6 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 33.57 | 45.1 | 125.71 | 5669.52
ELÉTRICA
3.7 | 06.01.020 | CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 42.18 | 56.66 | 36.75 | 2082.26
3.8 | 68.01.600 | CDHU | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H=7,00M | un | 1684.57 | 2263.05 | 1 | 2263.05
3.9 | 36.03.010 | CDHU | CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO II (300 X 560 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | un | 302.25 | 406.04 | 1 | 406.04
3.10 | 11.18.020 | CDHU | LASTRO DE AREIA | m³ | 217.88 | 292.7 | 4.59 | 1343.49
3.11 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | m | 19.26 | 25.87 | 229.67 | 5941.56
3.12 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 8.47 | 11.38 | 689.01 | 7840.93
3.13 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | un | 129.61 | 174.12 | 13 | 2263.56
3.14 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 425.53 | 571.66 | 9.19 | 5253.56
3.15 | 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 607.07 | 815.54 | 13 | 10602.02
3.16 | 41.05.720 | CDHU | LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR, BASE G12 DE 150 W | un | 131.94 | 177.25 | 13 | 2304.25
3.17 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 33.13 | 44.51 | 9.19 | 409.05
4.0 |  |  | PONTO DE ÔNIBUS |  |  |  |  | 53468.25
4.1 | 15.03.030 | CDHU | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | Kg | 18.47 | 24.81 | 398.22 | 9879.84
4.2 | 15.20.020 | CDHU | FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA | m³ | 4631.56 | 6222.04 | 0.48 | 2986.58
4.3 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO,2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 20.03 | 26.91 | 20.85 | 561.07
4.4 | 27.02.050 | CDHU | CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTA, CRISTAL, ESPESSURA DE 10 MM | m² | 865.04 | 1162.09 | 33.88 | 39371.61
4.5 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 59.85 | 74.35 | 9 | 669.15
5.0 |  |  | RAMPA DE ACESSO - RESIDÊNCIA |  |  |  |  | 38083.75
RAMPA DE ACESSO
5.1 | 07.01.060 | CDHU | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO | m³ | 29.03 | 36.06 | 22.58 | 814.23
5.2 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 3.37 | 4.19 | 15.05 | 63.06
5.3 | 101747 | SNAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 76.8 | 95.41 | 15.05 | 1435.92
5.4 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | Kg | 19.48 | 24.2 | 120.4 | 2913.68
5.5 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 531.99 | 660.89 | 21.59 | 14268.62
ALVENARIA ESTRUTURAL
5.6 | 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 59.85 | 74.35 | 51 | 3791.85
5.7 | 14.11.221 | CDHU | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B | m² | 84.97 | 105.56 | 134.76 | 14225.27
5.8 | 90280 | SINAPI | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL / AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 547.29 | 679.9 | 0.84 | 571.12
6.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 20885.88
PAISAGISMO
6.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 73.4 | 91.18 | 56.29 | 5132.52
6.2 | 19.03.090 | CDHU | REVESTIMENTO EM PEDRA MIRACEMA | m² | 115.78 | 143.83 | 56.29 | 8096.19
6.3 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 14.28 | 19.18 | 32.17 | 617.02
6.4 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | un | 45.99 | 61.78 | 40 | 2471.2
6.5 | 35.04.130 | CDHU | BANCO DE MADEIRA SOBRE ALVENARIA | m² | 253.59 | 315.03 | 5.52 | 1738.97
6.6 | 35.20.050 | CDHU | CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMBA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS | un | 1139.01 | 1414.99 | 2 | 2829.98
[7 empty] | TOTAL | 332748.3
Responsável Técnico pelo Projeto |  |  | José Benedito da Silva |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização
José Augusto Pinelli |  |  | Prefeito Municipal |  |  | Joyce Leonel da Silva
CREA: 06081815307 | 6081815307 |  |  |  |  | CREA: 5069766460

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: PROJETO DE REFORMA DE CALÇAMENTO |  |  |  |  | 2022-10-01
LOCAL: Avenida Prefeito Joaquim Novaes - Lavrinhas/SP
BASE SINAPI: 09/2022 - COM DESONERAÇÃO
BASE CDHU Nº: 187- COM DESONERAÇÃO
MÊS SERVIÇOS |  | MÊS 1 30 DIAS | MÊS 2 60 DIAS | MÊS 3 90 DIAS | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15856.79
100%
15856.79
RETALUDAMENTO |  |  |  |  | 27578.41
100%
27578.41
PASSEIO |  |  |  |  | 176875.22
|  |  | 50% | 50%
|  |  | 88437.61 | 88437.61
PONTO DE ÔNIBUS |  |  |  |  | 53468.25
100%
53468.25
RAMPA DE ACESSO - RESIDÊNCIA |  |  |  |  | 38083.75
100%
38083.75
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 20885.88
100%
20885.88
TOTAL |  | 43435.2 | 126521.36 | 162791.74 | 332748.3
Responsável Técnico pelo Projeto |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização
| José Augusto Pinelli |  | Joyce Leonel da Silva
| CREA: 06081815307 |  | CREA: 5069766460
José Benedito da Silva Prefeito Municipal

## BDI
FICHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
OBRAS DE REFORMA DE CALÇAMENTO
GRUPO A
L | LUCRO | 7.71%
TOTAL |  | 7.71%
GRUPO B
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.67%
R | RISCO | 0.97%
S + G | SEGUROS E GARANTIAS | 0.74%
DF | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.21%
TOTAL |  | 7.59%
GRUPO C
T | PIS | 0.65%
T | COFINS | 3%
T | ISS | 3%
TOTAL TRIBUTOS |  | 6.65%
BDI |  | 24.23%
FÓRMULA UTILIZADA:
Responsável Técnico pelo Projeto
José Augusto Pirelli
CREA: 06081815307
Responsável Técnico pela Fiscalização
Joyce Leonel da Silva
CREA: 5069766460
José Benedito da Silva
Prefeito Municipal