## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRINHAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: PROJETO DE REFORMA DE CALÇAMENTO |  |  |  |  | 2022-10-01
LOCAL: Avenida Prefeito Joaquim Novaes - Lavrinhas/SP
BASE SINAPI: 09/2022 - COM DESONERAÇÃO
BASE CDHU Nº: 187- COM DESONERAÇÃO
MÊS SERVIÇOS |  | MÊS 1 30 DIAS | MÊS 2 60 DIAS | MÊS 3 90 DIAS | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15856.79
100%
15856.79
RETALUDAMENTO |  |  |  |  | 27578.41
100%
27578.41
PASSEIO |  |  |  |  | 176875.22
|  |  | 50% | 50%
|  |  | 88437.61 | 88437.61
PONTO DE ÔNIBUS |  |  |  |  | 53468.25
100%
53468.25
RAMPA DE ACESSO - RESIDÊNCIA |  |  |  |  | 38083.75
100%
38083.75
SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 20885.88
100%
20885.88
TOTAL |  | 43435.2 | 126521.36 | 162791.74 | 332748.3
Responsável Técnico pelo Projeto |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização
| José Augusto Pinelli |  | Joyce Leonel da Silva
| CREA: 06081815307 |  | CREA: 5069766460
José Benedito da Silva Prefeito Municipal